МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

средняя общеобразовательная школа совхоза им.Ленина

| 142715, Московская область, Ленинский район, совхоз им.Ленина | Тел.548-65-44 e-mail: sovhoz-school@yandex.ru |
| --- | --- |

План мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в МБОУ СОШ совхоза им. Ленина

на 2012-2013 учебный год

| мероприятия | сроки |  |  | ответственные |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Создание рабочей (инициативной, проектной) группы | сентябрь 2012г |  |  | Директор Рыбкина Т.Г. |  | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в школе | Сентябрь 2012г |  |  | Зам. директора по ВР Сукманова О.В., зам. директора по УВР Шеманова О.А. |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |
| Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | сентябрь 2012г |  |  | Зам. директора по ВР Сукманова О.В. |  | Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС. |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе | Сентябрь 2012г |  |  | Директор Рыбкина Т.Г. |  | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса основной школы. |
| Анализ результатов освоения учебных программ основной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП ООО | Июнь- август 2013 |  |  |  |  | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |
| «Мониторинг внедрения ФГОС основного общего образования» | В течение 2012-2013 учебного года |  |  | Зам. директора по ВР Сукманова О.В. |  | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |
| Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль - март 2013 |  |  | Директор школы Рыбкина Т.Г. |  | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь 2013г – март 2013г |  |  | Директор школы Рыбкина Т.Г., зам. директора по УВР Ефремов А.С. |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц |  |  | Август-сентябрь 2012г | Директор школы Рыбкина Т.Г. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |  |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |  |  | 2012г | Директор школы Рыбкина Т.Г. |  |  |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО |  |  | Март 2013гг | Зам. директора по ВР Сукманова О.В. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе |  |  | Ноябрь-декабрь 2012 | Директор школ | Проект бюджета на 2013г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ООО |  |
| Разработка программы развития ОУ на 2012-2015 годы |  |  | Август 2012 г. | Творческая группа по разработке программы развития школы | Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО |  |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий |  |  | Август 2012 г. | Зам. директора по ВР Сукманова О.В. | Создание основной образовательной программы ООО |  |
| Организация работы по разработке Программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы |  |  | Август 2012 г. | Творческая группа | Наличие программ внеурочной деятельности ОУ, пополнение районного банка программ |  |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС ООО |  | Сентябрь 2012г |  | Зам. директора по ВР Сукманова О.В. |  | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями 5-9 классов с учетом формирования прочных универсальных учебных действий |  | Июнь - август 2012г |  | Зам. директора по ВР Сукманова О.В. |  | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Организация ВШК по реализации ФГОС ООО. Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС ООО |  | Январь, май 2013г |  | Директор школы Рыбкина Т.Г. |  | Отслеживание результатов внедрения ФГОС ООО |

Директор школы 			Т.Г.Рыбкина